ELŐTERJESZTÉS

Jánoshalma Városi Önkormányzat

Képviselő-testületének

2026. április 30-i rendes ülésére

Tárgy: Előterjesztés Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. kérelméről (TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00048 azonosító számú Épületenergetikai fejlesztés Jánoshalma településen)

| Előterjesztő: | Bányai Áron elnök Kovács Bianka elnök |
| --- | --- |
| Előterjesztést készítette: | Halász-Csiba Renáta |
| Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: | Lengyel Endre polgármester Ördögh Edit alpolgármester |
| Törvényességi ellenőrzést végezte: | Dr. Rennerné dr. Radvánszki Anikó jegyző |
| Bizottsági véleményezésre megkapta: | Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottság |
| A Képviselő-testület ülése: | nyílt ülés/ zárt ülés |
| Döntési forma: | rendelet/határozat |
| A döntéshez szükséges többség: | egyszerű/minősített |
| A honlapon nyilvánosságra hozható: | igen/nem/részben |
| Mellékletek: | - Tájékoztatás |

Jánoshalma, 2026. április 24.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Épületenergetikai fejlesztés Jánoshalma településen pályázat konzorciumi formában valósul meg. Az önkormányzat konzorciumi partnere a Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. A projekt elhúzódó megvalósítása miatt a projektmenedzsment feladatokat ellátó Kft. bruttó 313.200 Ft további projektmenedzsmenti díj megfizetését kéri a mellékelt kérelem alapján. A pályázat költségvetésében a projektmenedzsmenti díj emelkedésre nincsen forrás, így azt az önkormányzat csak saját költségvetéséből tudja fedezni.

A projektmenedzsment szervezet által jelzett csúszás elsősorban a többlet műszaki tartalom bevonásából adódik. Az eredeti támogatási szerződés a Tűzoltóság épületének felújítását tartalmazta, amely határidőben el is készült. Azonban a kivitelező kiválasztását követően kb. 18 millió forint maradványösszeg keletkezett az építési beruházás soron, amelyet a támogató engedélyezett más épület energetikai fejlesztésére fordítani. Így került bevonásra új műszaki tartalom, amely maga után vonta további tervezési, engedélyezési feladatok biztosítását. Jelenleg az új műszaki tartalom elkészült, a támogató jóváhagyása megérkezett, az Építési és Közlekedési Minisztérium a közbeszerzési eljárás megindításához a költségellenőrzésre vonatkozó támogató döntését még nem adta meg. Így a közbeszerzési eljárást megindítani még nem tudta az önkormányzat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. kérelmét a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BK1-2022-00048 azonosító számú, Épületenergetikai fejlesztés Jánoshalma településen című projekt kapcsán jóváhagyja. A kérelemben szereplő bruttó 313.200 Ft projektmenedzsment díjat a Kft. részére átadja, amelyet saját forrásból biztosít.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a szerződések, megállapodások megkötésére.

Felelős: Lengyel Endre polgármester

Határidő: 2026. április 30.

Fedezet: 2026. évi költségvetés